.-116-

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แบบ ผ. 02**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน**

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรม**

**3.1 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI )** | **ผลที่คาดว่า จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑**  **(บาท)** | **๒๕๖๒**  **(บาท)** | **๒๕๖๓**  **(บาท)** | **๒๕๖๔**  **(บาท)** | **2565**  **(บาท)** |
| 1 | โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา | -เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษาได้มีความรู้เพื่อนำมาพัฒนาเกี่ยวกับการเรียนการสอน | - จัดส่งบุคลากรทางการศึกษาและครูผู้ดูแลเด็กเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ | - | - | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการพัฒนาการเรียนการสอน | เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์และเพิ่มพูนทักษะ | กองการศึกษา |
| 2 | โครงการแข่งขันมหกรรมทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๓ | -เพื่อให้ครูและนักเรียนมีประสบการณ์ในการประกวดแข่งขันทางวิชาการ | -อุดหนุนงบประมาณให้กับศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๓ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | เด็กนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันวิชาการได้ | -นักเรียนมี เจตคติที่ดีต่อกิจกรรมที่ตนเองถนัด | -กองการศึกษา  -ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3 |

-117-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **2565**  **(บาท** |
| 3 | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | -เพื่อสนับสนุนให้เด็กเห็นความสำคัญในวันเด็กแห่งชาติ | -จัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน | ๓0,๐๐๐ | ๓0,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | เด็กสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ตระหนักถึงหน้าที่ของตนเอง | -เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงหน้าที่ของตน และอยู่ในระเบียบวินัย อันดี | กองการศึกษา |
| 4 | โครงการแข่งขัน/ประกวดทักษะวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | -เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานตามหลักสูตร | **-** แข่งขันทักษะวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน ๖ แห่ง  - จัดแสดงผลงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนาใน | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | เด็กมีการพัฒนาด้านการเรียน  ตามมาตรฐานของหลักสูตร | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานตามหลักสูตร | กองการศึกษา |
| 5 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) | - เพื่อเป็นการพัฒนาการเด็กให้ครบทั้ง ๔ ด้าน | - เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน ๖ ศูนย์ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | 5๐๐,๐๐๐ | 5๐๐,๐๐๐ | 5๐๐,๐๐๐ | เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับพัฒนาการด้านการเรียนการสอน | เด็กเล็กได้รับการพัฒนาการครบทั้ง ๔ ด้าน | กองการศึกษา |
| 6 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อให้เด็กมีสุขอนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๖ แห่ง | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑,๕0๐,๐๐๐ | ๑,๕0๐,๐๐๐ | ๑,๕0๐,๐๐๐ | เด็กเล็กได้รับอาหารกลางวันครบ 5 หมู่ | เด็กมีสุขภาพร่างกาย แข็งแรง | กองการศึกษา |

-118-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **2565**  **(บาท)** |
| 7 | ค่าอาหารเสริม (นม) | เพื่อให้เด็กมีสุขอนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๖ แห่ง และโรงเรียนจำนวน ๖ แห่ง | 1,800,000 | 1,800,000 | ๒,0๐๐,๐๐๐ | ๒,0๐๐,๐๐๐ | ๒,0๐๐,๐๐๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กเล็ก | เด็กมีสุขภาพร่างกาย แข็งแรง | กองการศึกษา |
| 8 | โครงการจัดซื้อสื่อการเรียน การสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก | เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ | - | - | ๓๕๘,๗๐๐ | ๓๕๘,๗๐๐ | ๓๕๘,๗๐๐ | เด็กเล็กมีพัฒนาการด้านสมองและร่างกาย | การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล | กองการศึกษา |
| 9 | โครงการปรับปรุงและจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม | เพื่อให้เด็กนักเรียนมีมีสนามเด็กเล่นที่ปลอดภัย | ค่าใช้จ่ายตามโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯจำนวน ๖ ศูนย์ | - | - | ๓๘๐,๐๐๐ | ๓๘๐,๐๐๐ | ๓๘๐,๐๐๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีเครื่องเล่นสนามที่ได้มาตรฐาน | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสนามเด็กเล่นที่ปลอดภัยสำหรับส่งเสริมพัฒนาการเด็ก | กองการศึกษา |
| 10 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อให้ทรัพย์สินทางราชการใช้งานได้ตามปกติ | -ค่าใช้จ่ายสำหรับซ่อมแซมอาคราศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๖ แห่ง | ๖๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | -อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ และปลอดภัย | มีอาคารเรียนที่มั่นคง แข็งแรงถาวรและปลอดภัย | กองการศึกษา |
| 11 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | เพื่อให้ทรัพย์สินทางราชการใช้งานได้ตามปกติ | -ค่าใช้จ่ายเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมที่ดิน สิ่งก่อสร้าง เช่น อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | -ที่ดิน สิ่งก่อสร้างอาคารเรียนมีมูลค่าเพิ่มขึ้น | นักเรียนมีสถานศึกษาที่ดีขึ้น | กองการศึกษา |

-119-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **2565**  **(บาท)** |
| 12 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) | - เพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนของครูและเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาใน | เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕ ปี) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๖ แห่ง | - | 46,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับการพัฒนาด้านการเรียนการสอน | เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น | กองการศึกษา |
| 13 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน) | - เพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนของครูและเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาใน | เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕ ปี) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๖ แห่ง | - | 46,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับการพัฒนาด้านการเรียนการสอน | เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น | กองการศึกษา |
| 14 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) | - เพื่อให้เด็กได้มีเครื่องแบบนักเรียนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการแต่งกายของเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาใน | เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕ ปี) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๖ แห่ง | - | 69,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีเครื่องแบบนักเรียนไปในแนวทางเดียวกัน | เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีมีเครื่องแต่งกายทุกคน | กองการศึกษา |

-120-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **2565**  **(บาท)** |
| 15 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) | - เพื่อให้เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรรม สำหรับการเรียนการสอนของครูและเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาใน | เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕ ปี) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๖ แห่ง | - | 98,900 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการพัฒนาด้านการเรียนการสอน | เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น | กองการศึกษา |
| 16 | โครงการอาหารเสริม (นม) | -เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กฯ,เด็กในโรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตเทศบาล ได้รับสารอาหารครบถ้วน | - เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน ๖ ศูนย์ , โรง  เรียนระดับประถมศึกษา จำนวน ๖ แห่ง | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | เด็กเล็ก ศพด.และเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา ในเขตพื้นที่ ทต.นาใน ได้รับอาหารเสริม (นม) | -เด็กนักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วน | -กองการศึกษา  -โรงเรียนในเขต ทต.นาใน จำนวน6 แห่ง  -ศพด. จำนวน 6 แห่ง |
| 17 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) | -เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กฯ,เด็กในโรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตเทศบาลได้รับสารอาหารครบถ้วน | - เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน ๖ แห่ง  - เด็กนักเรียนโรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน ๖ แห่ง | ๔,๘๐๐,๐๐๐ | ๔,8๐๐,๐๐๐ | 3,5๐๐,๐๐๐ | 3,5๐๐,๐๐๐ | 3,5๐๐,๐๐๐ | เด็กเล็ก ศพด. และเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา ในเขตพื้นที่ ทต.นาใน ได้รับอาหารกลางวัน | -เด็กนักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วนและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | -กองการศึกษา  -โรงเรียนในเขต ทต.นาใน จำนวน6 แห่ง  -ศพด. จำนวน 6 แห่ง |

-121-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **2565**  **(บาท)** |
| 18 | โครงการการเข้าค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม นักเรียนชั้นประถมศึกษา  ปีที่ ๖ ในกลุ่มตำบลนาใน | เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ | อุดหนุนงบประมาณให้กับศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3 | - | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | นักเรียนพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี | ผู้เรียนมีความรู้พร้อมในการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคม ASEAN ตามระดับชั้นของนักเรียน | กองการศึกษา  -ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3 |
| 19 | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาใน | เพื่อให้เด็กมีวัสดุ ครุภัณฑ์อุปกรณ์สนามเด็กเล่นที่ดีและมีคุณภาพ | ค่าใช้จ่ายในการจัดค่ายกล (SPIDER MAN) ประกอบด้วย  -บ่อทรายกันการตกกระแทก (ทรายละเอียด)  -โครงเสาไม้เนื้อแข็ง ไม่มีมุมแหลมคม 5”x5” ถึง 6”x6” จะกรมหรือเหลี่ยมก็ได้  -เชือกใยยักษ์ใช้ในการประมง ขนาดรับน้ำหนักเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 ซม. ขนาดรองเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 ซม. | - | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 | นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจและสมอง | ร้อยละเด็กเล็กศพด.บ้านนาในได้รับการพัฒนาการทางด้านร่างกายร้อยละ 90 | กองการศึกษา |

-122-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **2565**  **(บาท)** |
| 20 | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยบุ่นนาทัน | เพื่อให้เด็กมีวัสดุ ครุภัณฑ์อุปกรณ์สนามเด็กเล่นที่ดีและมีคุณภาพ | ค่าใช้จ่ายในการจัดค่ายกล (SPIDER MAN) ประกอบด้วย  -บ่อทรายกันการตกกระแทก (ทรายละเอียด)  -โครงเสาไม้เนื้อแข็ง ไม่มีมุมแหลมคม 5”x5” ถึง 6”x6” จะกรมหรือเหลี่ยมก็ได้  -เชือกใยยักษ์ใช้ในการประมง ขนาดรับน้ำหนักเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 ซม. ขนาดรองเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 ซม. | - | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 | นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจและสมอง | ร้อยละเด็กเล็กศพด. บ้านห้วยบุ่น ได้รับการพัฒนาการทางด้านร่างกายร้อยละ 90 | กองการศึกษา |
| 21 | โครงการจ้างครูอัตราจ้างสาขาวิชาที่ขาดแคลน | -เพื่อให้มีครูผู้สอน  -เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาให้เพียงพอกับความต้องการของโรงเรียน  -เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ | อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนบ้านห้วยบุ่น นาทัน | - | - | 90,000 | 90,000 | 90,000 | จำนวนครูอัตราจ้าง | โรงเรียนมีครูและบุคลากรเพียงพอต่อการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน | กองการศึกษา  -โรงเรียนบ้านห้วยบุ่นนาทัน |

-123-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **2565**  **(บาท)** |
| 22 | โครงการจ้างครูอัตราจ้างสาขาวิชาที่ขาดแคลน | -เพื่อให้มีครูผู้สอน  -เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาให้เพียงพอกับความต้องการของโรงเรียน  -เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ | อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียน  บ้านผักคำภู | - | - | 90,000 | 90,000 | 90,000 | จำนวนครูอัตราจ้าง | โรงเรียนมีครูและบุคลากรเพียงพอต่อการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน | กองการศึกษา  -โรงเรียนบ้านผักคำภู |
| 23 | โครงการจ้างครูอัตราจ้างสาขาวิชาที่ขาดแคลน | -เพื่อให้มีครูผู้สอน  -เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาให้เพียงพอกับความต้องการของโรงเรียน  -เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ | อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนบ้านหนองผือนาในวิทยาคาร | - | - | 90,000 | 90,000 | 90,000 | จำนวนครูอัตราจ้าง | โรงเรียนมีครูและบุคลากรเพียงพอต่อการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน | กองการศึกษา  -โรงเรียนบ้านหนองผือนาในวิทยาคาร |
| 24 | โครงการจ้างครูอัตราจ้างสาขาวิชาที่ขาดแคลน | -เพื่อให้มีครูผู้สอน  -เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาให้เพียงพอกับความต้องการของโรงเรียน  -เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ | อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียน  บ้านนาเลา | - | - | 90,000 | 90,000 | 90,000 | จำนวนครูอัตราจ้าง | โรงเรียนมีครูและบุคลากรเพียงพอต่อการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน | กองการศึกษา  -โรงเรียนบ้านนาเลา |

-124-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **2565**  **(บาท)** |
| 25 | โครงการจ้างครูอัตราจ้างสาขาวิชาที่ขาดแคลน | -เพื่อให้มีครูผู้สอน  -เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาให้เพียงพอกับความต้องการของโรงเรียน  -เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ | อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียน  บ้านอูนดง | - | - | 90,000 | 90,000 | 90,000 | จำนวนครูอัตราจ้าง | โรงเรียนมีครูและบุคลากรเพียงพอต่อการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน | กองการศึกษา  -โรงเรียน  บ้านอูนดง |
| 26 | โครงการจ้างครูอัตราจ้างสาขาวิชาที่ขาดแคลน | -เพื่อให้มีครูผู้สอน  -เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาให้เพียงพอกับความต้องการของโรงเรียน  -เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ | อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียน  บ้านนาใน | - | - | 90,000 | 90,000 | 90,000 | จำนวนครูอัตราจ้าง | โรงเรียนมีครูและบุคลากรเพียงพอต่อการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน | กองการศึกษา  -โรงเรียน  บ้านนาใน |
| **รวม 26 โครงการ** | | **-** | **-** | **9,490,000** | **9,779,900** | **11,728,600** | **11,728,600** | **11,728,600** | **-** | **-** | **-** |

-125-

**3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **2565**  **(บาท)** |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด | -เพื่อให้เยาวชนและประชาชน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด | -จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลนาใน จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน | ๑๕๐,๐๐๐ | 2๕๐,๐๐๐ | 2๕๐,๐๐๐ | 2๕๐,๐๐๐ | 250,000 | ประชาชนและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลนาในได้เล่นกีฬาและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ | ประชาชนมีสุขภาพ ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด | กองการศึกษา |
| 2 | โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ | -เพื่อเชื่อมความสัมพันธไมตรีระหว่าง อปท. ในเขตอำเภอพรรณานิคม | -จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาระหว่าง อปท. ในเขตอำเภอพรรณานิคม | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | บุคลากรเทศบาล  ตำบลนาใน  ได้ออกกำลังกายและพบปะเพื่อนร่วมงาน | บุคลากร อปท. ในเขตอำเภอพรรณานิคม มีความรักใคร่ สามัคคีและมีน้ำใจเป็นนักกีฬา | กองการศึกษา |
| 3 | โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬา | ส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง | -จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาไว้ประจำหมู่บ้าน จำนวน ๑๑ ชุด และเทศบาลตำบลนาใน จำนวน ๑ ชุด | ๙๐,๐๐๐ | ๙๐,๐๐๐ | ๙๐,๐๐๐ | ๙๐,๐๐๐ | ๙๐,๐๐๐ | ประชาชนและบุคลากรเทศบาล มีอุปกรณ์กีฬาสำหรับออกกำลังกาย | -มีวัสดุอุปกรณ์สำหรับเล่นกีฬาประเภทต่างๆในการออกกำลังกายที่เพียงพอ | กองการศึกษา |
| 4 | โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธไมตรีระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | -ส่งเสริมให้เด็กได้ออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้เข้มแข็งรู้จักแพ้ ชนะ และการให้อภัย | - เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน ๖ ศูนย์ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รู้จักแสดงออกและมีความสามัคคี | -เด็กได้ออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้เข้มแข็งรู้จักแพ้ ชนะ และการให้อภัย | กองการศึกษา |

-126-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **2565**  **(บาท)** |
| 5 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน | เพื่อแก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรม โรคเอดส์ การละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชน ฯลฯ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ | ๓๐,๐๐๐ | 5๐,๐๐๐ | 5๐,๐๐๐ | 5๐,๐๐๐ | 5๐,๐๐๐ | เด็กและเยาวชนกล้าแสดงออกและรวมกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกัน | ลดปัญหาอาชญากรรม ฯลฯ | กองการศึกษา |
| 6 | โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวัน วิสาขบูชา | -เพื่อฟื้นฟูและสืบสานประเพณีการจัดงานวันวิสาขบูชาจังหวัดสกลนครให้คงอยู่สืบไป | -บุคลากรของเทศบาลและประชาชนในเขตเทศบาลเข้าร่วมขบวนแห่ ณ ลานรวมใจไทสกล และอื่นๆ ฯลฯ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับจังหวัดสกลนคร | -อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี วัน  วิสาขบูชาให้คงอยู่สืบไป | กองการศึกษา |
| 7 | โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและสร้างความโปร่งใส | -เพื่อปลูกจิตสำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรมและสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล | -จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายในการปฏิบัติงาน  -จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกและพัฒนาจิตใจ เช่น การทำสมาธิ เข้าวัดฟังธรรมฯลฯ | - | - | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | -บุคลากรเทศบาลมีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน | -เพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน | กองการศึกษา |
| 8 | โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีวันลอยกระทง | -เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของไทย | - จัดกิจกรรมวันลอยกระทง  ขบวนแห่รถนางนพมาศ  -ประกวดกระทงหรืออื่นๆ | - | - | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ประชาชนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันลอยกระทง | -ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น | กองการศึกษา |
| 9 | โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีวันเข้าพรรษา | -เพื่อส่งเสริมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป | -ถวายเทียนพรรษาตามวัดต่างๆ ในเขตเทศบาล จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ประชาชนได้ทำบุญและถวายเทียนให้กับวัดในเขตตำบลนาใน | -ประชาชนได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษา เพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่น | กองการศึกษา |

-127-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **2565**  **(บาท)** |
| 10 | โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ ในกลุ่มตำบลนาใน | เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามกระบวนการของกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี | อุดหนุนงบประมาณให้กับศูนย์เครือข่ายเขตพื้นที่การศึกษาที่ 3 | - | 30,๐๐๐ | 30,000 | 30,000 | 30,000 | นักเรียนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๓ ได้เข้าค่ายพักแรมฯ | นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ ที่ผ่านการเข้าค่ายพักแรมผ่านการประเมินระดับดีขึ้นไป | กองการศึกษา  -ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3 |
| 11 | โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรและนักเรียนในกลุ่มตำบลนาใน | เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนและบุคลากรที่เข้ารับการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ | อุดหนุนงบประมาณให้กับศูนย์เครือข่ายเขตพื้นที่การศึกษาที่ 3 | - | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | นักเรียน  ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๓ ได้ปฏิบัติธรรมฝึกสมาธิ | ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข | กองการศึกษา  -ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3 |
| 12 | โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๓ | -เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านกีฬา มีความสามัคคี | -อุดหนุนงบประมาณให้กับศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๓ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | นักเรียน  ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๓ ได้ออกกำลังกาย รู้จักให้อภัย และมีความสามัคคี | -นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี | -กองการศึกษา  -ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๓ |

-128-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **2565**  **(บาท)** |
| 13 | โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น | -เพื่อส่งเสริมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปและรำลึกถึงบูรพาจารย์พระอาจารย์มั่น ภริทัตตเถระ | -อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองผือ หมู่ที่ ๒ และ หมู่ที่ ๘ | ๖๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | ประชาชนได้มาปฏิบัติธรรมและรำลึกถึงบูรพาจารย์พระอาจารย์มั่น | อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่สืบไป | -กองการศึกษา  คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองผือ หมู่ที่ ๒ และ หมู่ที่ ๘ |
| 14 | โครงการประกวด สรภัญญะ โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา | -เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมการสวดมนต์ให้สืบไป | -อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนภูริทัตต์วิทยา | - | - | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | นักเรียนได้สวดมนต์ทำนองสรภัญญะ | สวดมนต์ทำนองสรภัญญะได้อย่างถูกต้อง | กองการศึกษาโรงเรียนภูริทัตต์วิทยา |
| 15 | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรี  (วงดุริยางค์) | -เพื่อให้มีเครื่องของ  วงดุริยางค์เพียงพอต่อการใช้งาน  -เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการหน่วยงานหรืองค์กรต่างๆ ผู้ปกครองและชุมชนในเขตบริการโรงเรียน | อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนภูริทัตต์วิทยาเพื่อดำเนินการตามโครงการฯ | - | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | โรงเรียนมีเครื่องดนตรีเพียงพอต่อการให้บริการ | -มีเครื่องดนตรีเพียงพอต่อการทำกิจกรรม  -มีความพร้อมและสามารถให้บริการหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ และชุมชนในเขตบริการโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ | กองการศึกษา  โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา |

-129-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **2565**  **(บาท)** |
| 16 | โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข | -เพื่อให้วัดเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่กิจกรรม 5 ส.  -เพื่อให้เกิดการพัฒนาภูมิทัศน์ที่สะอาด ร่มรื่น เหมาะสม  -เพื่อใช้เป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความสามัคคี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ | - | - | 1๐,๐๐๐ | 1๐,๐๐๐ | 1๐,๐๐๐ | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม | -เกิดความสามัคคีในชุมชน  -มีวัดที่สะอาดเหมาะสมในการทำกิจศาสนา | -กองการศึกษา |
| 17 | โครงการประกวดแข่งขันร้องเพลง | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เด็ก และเยาวชนมีความกล้าแสดงออก และไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด | จัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงให้กับประชาชนทั่วไป เด็กและเยาวชน | - | - | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ประชาชน เด็กและเยาวชนมีทักษะในการร้องเพลง | -ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถร้องเพลงได้ถูกต้อง และไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด | กองการศึกษา |
| **รวม 17 โครงการ** | | **-** | - | 500,000 | 720,000 | 980,000 | 980,000 | 980,000 | **-** | **-** | **-** |

-130-

**3.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **2565**  **(บาท)** |
| 1 | โครงการก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยบุ่น –  นาทัน | -เพื่อให้เด็กเล็กมีสนามเด็กเล่นที่ได้มาตรฐาน | -ก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 8 เมตร (รายละเอียดตามแบบเทศบาลกำหนด) | - | 150,000 | - | - | - | -สนามเด็กเล่นมีมาตรฐานและเหมาะสม | เด็กเล็กมีสุขภาพร่างกาย จิตใจที่แข็งแรงเหมาะสมกับช่วงวัย | กองช่าง  กองการศึกษา |
| 2 | โครงการก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักคำภู | -เพื่อให้เด็กเล็กมีสนามเด็กเล่นที่ได้มาตรฐาน | -ก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 8 เมตร (รายละเอียดตามแบบเทศบาลกำหนด) | - | - | 150,000 | 150,000 | - | -สนามเด็กเล่นมีมาตรฐานและเหมาะสม | เด็กเล็กมีสุขภาพร่างกาย จิตใจที่แข็งแรงเหมาะสมกับช่วงวัย | กองช่าง  กองการศึกษา |
| 3 | โครงการก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาใน | -เพื่อให้เด็กเล็กมีสนามเด็กเล่นที่ได้มาตรฐาน | -ก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 8 เมตร (รายละเอียดตามแบบเทศบาลกำหนด) | - | - | 150,000 | - | - | -สนามเด็กเล่นมีมาตรฐานและเหมาะสม | เด็กเล็กมีสุขภาพร่างกาย จิตใจที่แข็งแรงเหมาะสมกับช่วงวัย | กองช่าง  กองการศึกษา |
| 4 | โครงการก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอูนดง-หนองไชยวาลย์ | -เพื่อให้เด็กเล็กมีสนามเด็กเล่นที่ได้มาตรฐาน | -ก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 8 เมตร (รายละเอียดตามแบบเทศบาลกำหนด) | - | 100,000 | - | - | - | -สนามเด็กเล่นมีมาตรฐานและเหมาะสม | เด็กเล็กมีสุขภาพร่างกาย จิตใจที่แข็งแรงเหมาะสมกับช่วงวัย | กองช่าง  กองการศึกษา |
| 5 | โครงการก่อสร้างป้ายชื่อและรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผือ | -เพื่อปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้สวยงามและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | -ป้ายชื่อและรั้วตามแบบเทศบาลตำบลนาใน ขนาดกว้าง ๖๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร | - | - | - | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | -เด็กเล็กภายในศูนย์ฯ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวยงามและมีความปลอดภัยมากขึ้น | กองการศึกษา |

-131-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **2565**  **(บาท)** |
| 6 | โครงการก่อสร้างป้ายชื่อและรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักคำภู | -เพื่อปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้สวยงามและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | -ป้ายชื่อและรั้วตามแบบเทศบาลตำบลนาใน ขนาดกว้าง ๖๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร | - | - | - | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | -เด็กเล็กภายในศูนย์ฯ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวยงามและมีความปลอดภัยมากขึ้น | กองช่าง  กองการศึกษา |
| 7 | โครงการก่อสร้างป้ายชื่อและรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาใน | -เพื่อปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้สวยงามและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | -ป้ายชื่อและรั้ว ยาว 185.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลนาใน แบบเลขที่ 1/2562 | ๒๕๐,๐๐๐ | 370,400 | - | - | - | -เด็กเล็กภายในศูนย์ฯ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวยงามและมีความปลอดภัยมากขึ้น | กองช่าง  กองการศึกษา |
| 8 | โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยบุ่น – นาทัน | -เพื่อต่อเติมหลังคาบริเวณด้านข้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | -ต่อเติมหลังคาคลุมด้านข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | - | - | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกว้างขวางและปลอดภัย | -อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกว้างขวางและป้องกันแดด ลม และฝน | กองช่าง  กองการศึกษา |
| 9 | โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  บ้านนาใน | -เพื่อต่อเติมหลังคาบริเวณด้านข้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | -ต่อเติมหลังคาคลุมด้านข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 9.60 เมตร สูง 3.20 เมตร รวม 2 ด้าน | - | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | - | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกว้างขวางและปลอดภัย | -อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกว้างขวางและป้องกันแดด ลม และฝน | กองช่าง  กองการศึกษา |

-132-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **2565**  **(บาท)** |
| 10 | โครงการก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผือ | -เพื่อปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้สวยงามและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | -ก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๘ เมตร (รายละเอียดตามแบบเทศบาลกำหนด) | - | - | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | - | -สนามเด็กเล่นมีมาตรฐานและเหมาะสม | -อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกว้างขวางและป้องกันแดด ลม และฝน | กองช่าง  กองการศึกษา |
| 11 | โครงการติดตั้งและซ่อมแซมมุ้งลวดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | -เพื่อปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้สวยงามและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | -ติดตั้งมุ้งลวด ประตู หน้าต่าง ทั้ง ๖ ศูนย์ | - | - | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | -เด็กเล็กภายในศูนย์ฯ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวยงามและมีความปลอดภัยมากขึ้น | กองช่าง  กองการศึกษา |
| 12 | โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์หนองแวง บ้านผักคำภู หมู่ที่ ๑๑ | -เพื่อส่งเสริมการเล่นเล่นกีฬา | -ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานลานกีฬาอเนกประสงค์ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | - | - | - | - | -ประชาชนทั่วไปมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง | -ตำบลนาในมีสถานที่ออกกำลังกายถูกต้องตามแบบมาตรฐาน | กองช่าง  กองการศึกษา |
| **รวม 12 โครงการ** | | **-** | **-** | **2,350,000** | **720,400** | **550,000** | **1,200,000** | 900,000 | - | **-** | **-** |